|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Plan d’action** | | | | | **Bilan de Plan d’action** | | |
| **Objectifs** | **Moyen ou action** | **Indicateur** | **Résultat(s) attendu(s)** | **Responsable et collaborateur(trice)s** | **Échéance** | **Résultat(s) obtenu(s)** | **Explication des écarts (s’il y a lieu)** | **Mesures à prendre (report, modification, etc.)** |
| **Gestion des matières résiduelles** | | | | | |  |  |  |
| Retirer les bouteilles d'eau à usage unique pour les employés de la technique | Présenter l'initiative à l'équipe et faire l'achat de gourdes réutilisables. | Le nombre de bouteilles d'eau commandées en moins par année | 60 caisses (720 bout.) /année | Responsable : Myriam Paquin, Adjointe technique | Décembre 2018 | Réalisé |  |  |
| Installer des bacs au quai de chargement afin de ramasser les produits électroniques, les fluos compacts et les piles | La quantité qui sera déposé à l'écocentre à chacune de nos visites | Faire 4 visites/année à notre écocentre | Responsable : Jean Rabouin, Directeur de la technique  Collaborateurs: Alain Lavoie (homme à tout faire) et toute l'équipe | Mai 2019 | En cours de réalisation | La personne en charge de fabriquer les bacs a du s'absenter plusieurs semaines en congé maladie. | L'échéance est maintenant reportée à décembre 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |