|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LOGO** | **Plan d’action** | **Bilan du plan d’action** |
| **Objectif** | **Moyen ou action** | **Indicateur** | **Résultat(s) attendu(s)** | **Responsable et collaborateur(trice)s** | **Échéance** | **Résultat(s) obtenu(s)** | **Explication des écarts (s’il y a lieu)** | **Mesures à prendre (report, modification, etc.)** |
| **Gestion des matières résiduelles**  |
| Retirer les bouteilles d'eau à usage unique pour les employés de la technique  | Faire l'achat de gourdes réutilisables.  | Le nombre de bouteilles d'eau commandées en moins par année | 60 caisses (720 bouteilles) /année | Responsable : Myriam Paquin, Adjointe technique  | Décembre 2018 | Réalisé |  |  |
| Présenter l'initiative à l'équipe et la sensibiliser à l’utilisation des gourdes. | Le nombre de personnes dans l’équipe qui utilise sa gourde au travail | 80 %  | Responsable : Juliette Robin, Chargée des communicationsCollaborateurs : Alain Lavoie (homme à tout faire) et toute l’équipe | Décembre 2018 | Réalisé, 90 % de l’équipe a sa gourde d’eau en tout temps | L’engagement de l’équipe a été encore plus important que ce qui était escompté |  |
| Gérer de façon responsable nos résidus domestiques dangereux (RDD) | Installer des bacs au quai de chargement afin de ramasser les produits électroniques, les ampoules fluo-compactes et les piles  | La quantité qui sera déposé à l'écocentre à chacune de nos visites | Faire 4 visites/année à l’écocentre | Responsable : Jean Rabouin, Directeur de la techniqueCollaborateurs: Alain Lavoie (homme à tout faire) et toute l'équipe  | Mai 2019 | En cours de réalisation | La personne chargée de fabriquer les bacs a dû s'absenter plusieurs semaines en congé maladie.  | L'échéance est maintenant reportée à décembre 2019 |
| **Gouvernance** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |